## seed
ＥＴロボコンがんばるＷＢＳ@かききゅうか |  |  |  |  | 月 | 8月 | [14 empty] | 中間報告 | [14 empty] | コーディング納期 | [8 empty] | レビュー納期 | [53 empty] | 8月
[5 empty] | 日 | 2016-08-01 |  |  | 2016-08-02 |  |  | 2016-08-03 |  |  | 2016-08-04 |  |  | 2016-08-05 |  |  | 2016-08-06 |  |  | 2016-08-07 |  |  | 2016-08-08 |  |  | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-10 |  |  | 2016-08-11 |  |  | 2016-08-12 |  |  | 2016-08-13 |  |  | 2016-08-14 |  |  | 2016-08-15 |  |  | 2016-08-16 |  |  | 2016-08-17 |  |  | 2016-08-18 |  |  | 2016-08-19 |  |  | 2016-08-20 |  |  | 2016-08-21 |  |  | 2016-08-22 |  |  | 2016-08-23 |  |  | 2016-08-24 |  |  | 2016-08-25 |  |  | 2016-08-26 |  |  | 2016-08-27 |  |  | 2016-08-28 |  |  | 2016-08-29 |  |  | 2016-08-30 |  |  | 2016-08-31 |  |  | 2016-08-01 |  |  | 2016-08-02 |  |  | 2016-08-03 |  |  | 2016-08-04 |  |  | 2016-08-05 |  |  | 2016-08-06
済 | 内容 | 主担当 | 副担当 | 人/工程 | 曜 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩
| 本体状態管理＠スケルトンの見直し | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜 to 2016-08-01 朝
命名・インデント・他コードとの比較 | bar: 日 曜
| 本体状態管理＠パブリックメソッドの書き出し | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜 to 2016-08-01 晩
まずロジックをコードでは無く紙などに書いて考える | bar: 日 曜
| 本体状態管理＠プライベートメッソッド | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-01 晩 to 2016-08-02 朝
スケルトンの作成 | bar: 日 曜; 2016-08-02 朝
| 本体状態管理＠構造体の記述 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-01 晩 to 2016-08-02 朝
構造体宣言の作成 | bar: 日 曜
| 本体状態管理＠コードの書き出し | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-02 朝 to 2016-08-02 晩
考えたメソッドをスケルトンに書き込む | bar: 日 曜
| 本体状態管理＠チェック1 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-03 朝
各ﾒﾝﾊﾞﾒｿｯﾄﾞ・ﾍｯﾀﾞﾌｧｲﾙの名称確認 | bar: 日 曜
| 本体状態管理＠チェック2 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-03 朝
初期化記述漏れ・他コードとの比較 | bar: 日 曜
計
実
| パターンシーケンサ＠スケルトンの見直し | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-03 朝 to 2016-08-03 昼
命名・インデント・他コードとの比較 | bar: 日 曜
| パターンシーケンサ＠パブリックメソッドの書き出し | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-03 昼 to 2016-08-04 朝
まずロジックをコードでは無く紙などに書いて考える | bar: 日 曜
| パターンシーケンサ＠プライベートメッソッド | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-03 昼; 2016-08-04 朝
スケルトンの作成 | bar: 日 曜; 2016-08-03 昼
| パターンシーケンサ＠構造体の記述 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-03 昼; 2016-08-04 朝
構造体宣言の作成 | bar: 日 曜
| パターンシーケンサ＠コードの書き出し | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-03 晩 to 2016-08-04 晩
考えたメソッドをスケルトンに書き込む | bar: 日 曜
| パターンシーケンサ＠チェック1 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-04 晩
各ﾒﾝﾊﾞﾒｿｯﾄﾞ・ﾍｯﾀﾞﾌｧｲﾙの名称確認 | bar: 日 曜
| パターンシーケンサ＠チェック2 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-04 晩
初期化記述漏れ・他コードとの比較 | bar: 日 曜
計
実
| 競技シナリオ指揮者＠スケルトンの見直し | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-05 朝
命名・インデント・他コードとの比較 | bar: 日 曜
| 競技シナリオ指揮者＠パブリックメソッドの書き出し | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-05 朝 to 2016-08-05 晩
まずロジックをコードでは無く紙などに書いて考える | bar: 日 曜
| 競技シナリオ指揮者＠プライベートメッソッド | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-05 晩
スケルトンの作成 | bar: 日 曜
| 競技シナリオ指揮者＠構造体の記述 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-05 晩
構造体宣言の作成 | bar: 日 曜
| 競技シナリオ指揮者＠コードの書き出し | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-06 晩; 2016-08-07 晩 to 2016-08-08 朝
考えたメソッドをスケルトンに書き込む | bar: 日 曜
| 競技シナリオ指揮者＠チェック1 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜
各ﾒﾝﾊﾞﾒｿｯﾄﾞ・ﾍｯﾀﾞﾌｧｲﾙの名称確認 | bar: 日 曜
| 競技シナリオ指揮者＠チェック2 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-08 昼
初期化記述漏れ・他コードとの比較 | bar: 日 曜
計
実
| 全体＠全体のチェック1 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-08 晩 to 2016-08-09 昼
引数・戻り値・メソッドの名称の確認 | bar: 日 曜
| 全体＠全体のチェック2 | 上野 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-09 朝 to 2016-08-10 晩
競技内容から予想されるメソッドの各動作を想定する | bar: 日 曜
計
実
| コンパイルチェック | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-11 昼
実
| テストケースの作成 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-11 晩
実
| テスト | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-12 朝 to 2016-08-13 晩
実
| 修正 | 大塚 | bar: 日 曜; 2016-08-12 朝 to 2016-08-13 晩
実