## 小日程_コーディング+LTテスト
ＥＴロボコンがんばるＷＢＳ@ミニ→ライントレーステスト |  |  |  |  | 月 | 7月 | [92 empty] | 8月
[5 empty] | 日 | 2016-07-01 |  |  | 2016-07-02 |  |  | 2016-07-03 |  |  | 2016-07-04 |  |  | 2016-07-05 |  |  | 2016-07-06 |  |  | 2016-07-07 |  |  | 2016-07-08 |  |  | 2016-07-09 |  |  | 2016-07-10 |  |  | 2016-07-11 |  |  | 2016-07-12 |  |  | 2016-07-13 |  |  | 2016-07-14 |  |  | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-16 |  |  | 2016-07-17 |  |  | 2016-07-18 |  |  | 2016-07-19 |  |  | 2016-07-20 |  |  | 2016-07-21 |  |  | 2016-07-22 |  |  | 2016-07-23 |  |  | 2016-07-24 |  |  | 2016-07-25 |  |  | 2016-07-26 |  |  | 2016-07-27 |  |  | 2016-07-28 |  |  | 2016-07-29 |  |  | 2016-07-30 |  |  | 2016-07-31 |  |  | 2016-08-01 |  |  | 2016-08-02 |  |  | 2016-08-03 |  |  | 2016-08-04 |  |  | 2016-08-05 |  |  | 2016-08-06
済 | 内容 | 主担当 | 副担当 | 人/工程 | 曜 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩 | 朝 | 昼 | 晩
O | 【コーディング】外枠[スケルトン] | 上野 | 大塚 | 3 | bar: 日 曜
実
| 【コーディング】機能-ハードウエア制御[光学] | 田中 | 大塚 | 1 | bar: 日 曜
実
【レビュー】機能-ハードウエア制御[光学] | bar: 日 曜
実
| 【コーディング】機能-ハードウエア制御[ジャイロ] | 田中 | 大塚 | 1 | bar: 日 曜
実
【レビュー】機能-ハードウエア制御[ジャイロ] | bar: 日 曜
実
| 【コーディング】機能-ハードウエア制御[モータ左右] | 葛巻 | 大塚 | 1 | bar: 日 曜
実
【レビュー】機能-ハードウエア制御[モータ左右] | bar: 日 曜
実
| 【コーディング】機能-ハードウエア制御[尻尾] | 中嶋 | 大塚 | 1 | bar: 日 曜
実
【レビュー】機能-ハードウエア制御[尻尾] | bar: 日 曜
実
| 【コーディング】中核-状態遷移（仮） | 上野 | 大塚 | 1 | bar: 日 曜
実
【レビュー】中核-状態遷移（仮） | bar: 日 曜
実
| 【コーディング】中核-ライントレース | 上野 | 大塚 | 1 | bar: 日 曜
実
【レビュー】中核-ライントレース | bar: 日 曜
実
| 【コーディング】中核-ラインサーチ | 上野 | 大塚 | 1 | bar: 日 曜
実
【レビュー】中核-ラインサーチ | bar: 日 曜
実
| 【コーディング】中核-ラインエッジトレース | 上野 | 大塚 | 1 | bar: 日 曜
実
【レビュー】中核-ラインエッジトレース | bar: 日 曜
実
| 【コーディング】中核-ＰＩＤ | 上野 | 大塚 | 2 | bar: 日 曜
実
【レビュー】中核-ＰＩＤ | bar: 日 曜
実
計
実
| 速度制御無し 直線トレース | 上野 | 中嶋 | bar: 日 曜; 2016-07-19 朝; 2016-07-19 晩
実
| 速度制御無し カーブトレース緩いカーブ | 上野 | 田中 | bar: 日 曜; 2016-07-19 晩; 2016-07-20 昼 to 2016-07-20 晩
実
| 速度制御有り カーブトレース緩いカーブ | 上野 | 田中 | bar: 日 曜; 2016-07-21 朝 to 2016-07-21 昼; 2016-07-22 晩
実
| 速度制御有り カーブトレース急なカーブ | 上野 | 田中・中嶋 | bar: 日 曜; 2016-07-21 昼 to 2016-07-21 晩; 2016-07-22 晩
実
| 速度制御有り 直線トレース | 上野 | 中嶋 | bar: 日 曜; 2016-07-22 朝 to 2016-07-22 晩
実
| 高度化 直線トレースのトレース速度向上 | 上野 | 中嶋 | bar: 日 曜; 2016-07-23 朝 to 2016-07-23 晩
実
| 高度化 緩いカーブのトレース速度向上 | 上野 | 田中 | bar: 日 曜; 2016-07-25 朝 to 2016-07-25 晩
実
| 高度化 急なカーブのトレース速度向上 | 上野 | 田中 | bar: 日 曜; 2016-07-26 朝 to 2016-07-26 晩
実
| 全体確認 トレースの確実性の追求 | 大塚 | 田中 | bar: 日 曜; 2016-07-23 晩; 2016-07-25 晩; 2016-07-26 晩
実
| 全体確認 トレース速度の確保 | 大塚 | 田中 | bar: 日 曜; 2016-07-23 朝 to 2016-07-23 昼; 2016-07-25 朝 to 2016-07-25 昼; 2016-07-26 朝 to 2016-07-26 昼
実
計
実
葛巻氏どこか入る
学校閉鎖
夏季休暇の作業
1.状態遷移の完成
2.障害物突破のシナリオ作成
コーディング ： 上野
コンパイル・実装 ： 大塚
テスト ： 大塚